|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sorumlu Birim** | **Tarih** | **İş ve İşlemler** |
| Bakanlık | **Ocak 2023** | Onay alınması ve illere duyurulması |
| İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | **Onay tarihinden itibaren** | Etkinliğin ilgili okullara duyurulması |
| Okul Müdürlüğü | **Ocak 2023** | Öğretmenler Kurulunun toplanması, Proje Yürütme Ekibinin oluşturulması |
| Okul Müdürlüğü | **Ocak 2023** | Proje Yürütme Ekibince okulun alanlarına göre yapılabilecek iş ve işlemlerin hangi kulüp/toplum hizmeti kapsamında yapılacağı ile projede görev alacak öğretmenlerin, gönüllü öğrencilerin belirlenmesi, veli izinlerinin alınması, ihtiyaç sahibi kişilerin okul-aile birliği, veli ve muhtarların da yardımıyla belirlenmesi |
| Okul Müdürlüğü | **Ocak 2023** | Projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanması |
| Okul Müdürlüğü | **Ocak 2023** | Projede görev alacak öğretmen ve gönüllü öğrencilerin (öğrenci kulüpleriyle birlikte) velilerin isimlerinin ve veli izin belgelerinin yer aldığı projenin İlçe/İl Onayına sunulması |
| İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüğü | **Ocak 2023** | Onaylanan projelerin Okul/İlçe/İl Müdürlüklerinin internet sayfalarından duyurulması |
| Okul Müdürlüğü | **Ocak-Aralık 2023** | Proje kapsamındaki tüm çalışma ve etkinliklerin yapılması |
| Okul Müdürlüğü  İlçe/İl MEM | **2023 yılı süresince** | Okul Yönetimi ve Kaymakamlık/ Valiliklerce proje yürütücülerine (öğrenci, öğretmen, veli, muhtar vb.) ilgili mevzuatına göre mahallî imkânlarla Katılım, Teşekkür ve Başarı Belgeleri verilmesi. Bu belgelerin Okul ve İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde yapılan törenlerde verilmesi |
| Okul Müdürlüğü | **Her ayın son haftası** | Meslek alanlarına göre her bir faaliyetin bilgilerinin Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Kurum Takip Sistemine girilmesi. Etkinliklere ait fotoğrafların il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesi |
| İl MEM | **2023 yılı Haziran ve Aralık aylarının son haftası** | İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Okul Müdürlüğünce gönderilen etkinliklere ait fotoğrafların bir komisyon marifetiyle seçilmesi ve seçilen fotoğrafların belirtilen adreslere yüklenmesi  **Kısa Link:**<http://meb.ai/Y7KasN>  **Uzun Link:** <https://bulut.meb.gov.tr/app/tr-TR/Yukleme/Istek/MEBBulut/122a502e-43f1-43da-8be0-3cfe4f4e7aa3> |
| Okul Müdürlüğü | **2023 yılı süresince** | Etkinlikle ilgili verilerin e-Okul Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesi |
| Bakanlık | **2023 yılı süresince her ayın** | Projeyle ilgili Kurum Takip Sistemine işlenen verilerin aylık ve yıllık hedeflere ulaşıp ulaşmadığının analizinin yapılması ve raporlanması  İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Veri Toplama Sistemine yüklenen fotoğrafların seçilerek elektronik ortamda yayınlanmasının sağlanması |